KUKA-Projekt – konsolidierter Arbeitsplan (3 Wochen, 4 Personen)

P1 Kommunikation/QUARC · P2 Sensorik/Hardware · P3 Latenz/Regelung · P4 remote: Protokoll, Simulink-Struktur, Auswertung · A alle

Abtastzeit 20 ms (Friesen: 12 ms Aktualisierungszeit der steuerungsinternen Variablen — alles darunter ist Selbstbetrug).

Tag 1–2 · Phase 0 + Abhängigkeiten klären

Phase 0 – Friesen-System sichern

- [x] Roboter am SmartPAD im T1-Modus manuell bewegen

- [x] Ethernet-Verbindung PC ↔ KUKA konfigurieren

- [x] KUKAVARPROXY starten

- [x] driver auf dem SmartPAD auswählen und starten

- [x] IP-Adresse in Teachskript.m anpassen

- [x] Teachskript.m ausführen, Roboter über MATLAB bewegen

- [x] Unveränderte Sicherungskopie aller originalen Friesen-Dateien — P3

- [x] WorkVisual-Projekt von der Steuerung ziehen und sichern — P3

- [x ] Git-Repository anlegen, .gitattributes für Simulink-Modelle — P4

- [ ] Namenskonvention Messdaten festlegen (YYYYMMDD_versuch_variante.mat) — P4

- [ ] Beitragstabelle anlegen (Datum / Person / Tätigkeit / Artefakt) — A

- [ ] Berichtskapitel personengebunden vergeben — A

- [ ] Remote-Zugang P4 einrichten und testen, fixen Tagesslot terminieren — P3+P4

Abhängigkeiten (nicht in Phase 5 verschieben)

- [x] MATLAB-/Simulink-Version auf QUARC-Kompatibilität prüfen — P1

- [ x] QUARC-Lizenz verifizieren — P1

- [ x] Exakte QUARC-I/O-Karte identifizieren: Typ, Kanäle, ADC-Auflösung — P1+P2

- [ ] Analogen Eingangsbereich der Karte bestimmen — P2

- [ ] Treiber der I/O-Karte installiert und erkannt? — P1

- [ ] Kraftsensor und Messverstärker physisch in die Hand nehmen — P2

- [ ] Datenblätter: Messbereich [N], Versorgungsspannung, Ausgangssignal (V / mV/V) — P2

- [ ] Ausgangsbereich des Verstärkers gegen ADC-Bereich prüfen — P2

- [ ] Entscheidung Plan B: falls Kette nicht passt → Simulink Desktop Real-Time bzw. EL3356/EtherCAT-Pfad (Hübel) — P1+P2

Tag 1–2 · Phase 1 – Baseline messen (ohne QUARC)

- [ ] Test erstellen, der $POS_ACT wiederholt ausliest — P3

- [ ] Zeit pro Request/Response messen — P3

- [ ] Kleine bekannte Bahn mit Bahnskript.m fahren — P3

- [ ] Vorhandene Messwerte speichern: writetime, waittime, readtime, polltime — P3

- [ ] Messdaten als .mat / .csv ablegen — P3

- [ ] Auswertung: Mittelwert, Min, Max, Standardabweichung, Ausreißer/Latenzspitzen — P4

- [ ] Erste Diagramme der Zykluszeiten — P4

- [ ] Gegen Friesen Tabelle 8 vergleichen, Abweichungen dokumentieren — P4

Tag 3–5 · Phase 2, 3, 4 parallel

Phase 2 – KVP-Schnittstelle vereinfachen (P4, remote)

Nicht das komplette Teachskript nachbauen. Nur:

- [ ] connectKuka

- [ ] readVariable

- [ ] writeVariable

- [ ] readPosition

- [ ] disconnectKuka

Variablen zunächst: $POS_ACT, ACTFLAG, KEYFLAG, später die Sollbewegungs-Variablen aus driver.

- [ ] Aufbau KVP-Read-Frame verstehen und dokumentieren

- [ ] Aufbau KVP-Write-Frame verstehen und dokumentieren

- [ ] Funktionen sauber trennen: Nachricht erzeugen / senden / empfangen / parsen

- [ ] Dokumentieren, welche Variablen aus driver.src / driver.dat wirklich gebraucht werden

- [ ] Mock-KVP-Server (TCP-Socket, antwortet im Frameformat) zum Testen ohne Roboter

- [ ] Mock: künstliche Totzeit 12 ms + Jitter injizierbar

Phase 3 – Simulink-Struktur vorbereiten (P4, remote)

- [ ] Neues Simulink-Modell, Fixed-Step Solver

- [ ] Abtastzeit 20 ms eintragen

- [ ] Subsystem KVP Communication

- [ ] Subsystem Robot Command

- [ ] Subsystem Robot Feedback

- [ ] Subsystem Force Sensor

- [ ] Subsystem Controller

- [ ] Subsystem Safety / Force Limit

- [ ] Scopes und Data Logging einbauen

- [ ] Struktur gegen Mock-Server testen

- [] Latenzen von Bahnfahrt messen (Vergleich zu Frisen)

Phase 4 – Kraftsensor (P2)

Messkette

- [ ] Komplette Verdrahtung planen

- [ ] Brückenspeisung aufbauen (Netzteile im Zellinneren, s. Hübel)

- [ ] Kompatibilität Sensor/Verstärker ↔ QUARC-Eingang final prüfen

- [ ] Anti-Aliasing-Tiefpass vor dem ADC

- [ ] Verkabelung, Schirmung, Steckverbinder, Beschriftung

- [ ] Mechanischen Adapter montieren, Adaptermasse wiegen (Traglast 3 kg!)

- [ ] Kraftflusskontrolle, Nebenschlüsse ausschließen

- [ ] Analogsignal einlesen, Rohsignal im Scope

TCP / Tool Load — anpassen, nicht nur prüfen

- [ ] TCP neu vermessen (Vorgehen Hübel)

- [ ] Werkzeuglast in der Steuerung eintragen

Kalibrierung

- [ ] Tara / Offset bestimmen

- [ ] Mehrere bekannte Kräfte aufbringen, Messwerte aufnehmen

- [ ] Kennlinie Spannung [V] → Kraft [N], lineare Regression

- [ ] Kalibrierparameter speichern

- [ ] Signalrauschen bestimmen, Drift über 30 min

- [ ] Digitaler Filter, Grenzfrequenz gegen Ts = 20 ms abstimmen

Tag 5 · Go/No-Go 1

Läuft QUARC überhaupt? Wenn nein → Plan B ziehen, nicht weiter debuggen.

- [ ] Einfachstes QUARC-Modell ausführen

- [ ] Fixed-Step-Ausführung überprüfen

- [ ] Auf Overruns prüfen

Tag 6–8 · Phase 5 + 6 + KRL

Phase 5 – QUARC ↔ KVP (P1)

- [ ] TCP-Verbindung QUARC/Simulink → KVP aufbauen

- [ ] Stream-Blocks non-blocking konfigurieren

- [ ] Erster Test: $POS_ACT lesen

- [ ] Aktuelle Roboterposition kontinuierlich in Simulink anzeigen

- [ ] Zykluszeit messen

- [ ] KVP Write implementieren

- [ ] Zuerst ungefährliche Variable schreiben

- [ ] Anschließend Bewegungskommandos übertragen

- [ ] Input-Buffer-Handling: garantiert leerer Buffer am Zyklusbeginn

- [ ] Mehrere Anfragen pro Frame bündeln

Meilenstein: QUARC/Simulink → KVP → KUKA ohne pause(), waitfor(), blockierendes Polling.

KRL-Seite (P1) — eigenes Paket, kritischer Pfad

- [ ] driver.src analysieren und kommentieren

- [ ] FINISH1/FINISH2-Handshake über Wegpunktpaare auf zyklisch aktualisierten Sollwert umbauen

- [ ] Endlosschleife, $ADVANCE passend setzen

- [ ] Variablendeklarationen in config.dat ergänzen (Sollwert, Freigabe, Status)

- [ ] Geschwindigkeitsbegrenzung KRL-seitig als harte Schranke

- [ ] Definierter Halt bei Kommunikationsausfall

Phase 6 – Zyklische Steuerung (P1+P4)

Zustandslogik: INIT → CONNECT → READ → WRITE → NEXT CYCLE → ERROR

- [ ] Keine blockierenden Wartefunktionen

- [ ] Status zyklisch lesen, Sollwerte nur bei Bedarf schreiben

- [ ] Kommunikation mehrere Minuten stabil laufen lassen

- [ ] Kommunikationsfehler protokollieren

- [ ] Overruns protokollieren

Stateflow nur, wenn es hilft — kein Muss.

Sicherheit (P3) — eigener Pfad, unabhängig vom Regler

- [ ] Harte F_max-Abschaltung außerhalb der Reglerlogik

- [ ] Plausibilitätsprüfung Sensorsignal: Kabelbruch, Sättigung, eingefrorener Wert

- [ ] Kommunikations-Watchdog

- [ ] Softwareseitige Arbeitsraumgrenzen

- [ ] Testfreigabe-Checkliste, alle Tests in T1

Tag 8 · Go/No-Go 2

Schreibt Simulink Sollwerte auf den Roboter? Wenn nein → Prioritätenliste greift, Stufen 4–6 entfallen.

Tag 9–10 · Phase 7 – Latenzmessung

Messmethode zuerst festlegen (P3):

- [ ] Digitalen QUARC-Ausgang auf freien DI der Steuerung verdrahten (Ejektor-I/Os an X12, s. Hübel)

- [ ] KRL-Rückspiegelung des Digitalsignals implementieren

Messen (P3), je Messung mehrere Wiederholungen:

- [ ] QUARC-Zykluszeit

- [ ] KVP Request-Response-Zeit

- [ ] Befehl → erkennbare Reaktion des Roboters

- [ ] Istwert → Empfang in Simulink

- [ ] Latenz der Sensorkette separat

- [ ] Gesamte Ende-zu-Ende-Latenz, ≥ 50 Wiederholungen

Auswerten (P4):

- [ ] Mittelwert, Min, Max, Standardabweichung, Jitter, Worst Case

- [ ] Histogramme

- [ ] Totzeitbudget aufschlüsseln: Modellzyklus, TCP, KVP, CrossComm (12 ms), Interpolationstakt

- [ ] Vergleich altes System (MATLAB/Windows) ↔ neues System (Simulink/QUARC)

Tag 11–13 · Phase 8 + 9

Phase 8 – Einfache Kraftanwendung (P3)

Anwendung: Roboter fährt langsam in Z gegen eine Oberfläche und soll eine Kontaktkraft erreichen.

- [ ] F_soll definieren (5–10 N)

- [ ] Feste, singularitätsfreie Startpose per PTP anfahren

- [ ] Ab dort ausschließlich LIN in Z, wenige mm Hub, Zustellung im mm/s-Bereich

- [ ] F_ist kontinuierlich messen

- [ ] Bewegung bei zunehmender Kraft reduzieren

- [ ] Gewünschte Kraft ungefähr halten

- [ ] Bei Überschreiten von F_max stoppen bzw. zurückfahren

Regelgröße Kraft, Stellgröße Roboterposition/-geschwindigkeit. Nicht die pneumatische Greiferkraft regeln.

Phase 9 – Kraftregelung (P3+P4)

Zuerst einfach:

- [ ] Sprungantworten aufnehmen, Kontaktsteifigkeit bestimmen

- [ ] Einfachen Regler implementieren (PI), Anti-Windup

- [ ] Stellgröße begrenzen (max. mm/s, max. Δ pro Zyklus)

- [ ] F_max definieren

- [ ] Langsame, stabile Funktion erreichen

Danach Totzeit:

- [ ] Gemessene Totzeit ins Modell übernehmen

- [ ] Geeignete einfache Kompensation auswählen — erst nach der Messung entscheiden, ob Smith-Prädiktor überhaupt nötig ist

- [ ] Reglerparameter einstellen

- [ ] Versuch ohne Totzeitkompensation

- [ ] Versuch mit Totzeitkompensation

Tag 12 · Go/No-Go 3

Ist der Regler stabil? Wenn nein → Phase 9 einfrieren, mit dem erreichten Stand validieren.

Tag 14 · Phase 10 – Validierung

Wenige, aber saubere Tests (P3, Auswertung P4).

Aufzeichnen:

- [ ] F_soll(t), F_ist(t), Roboterposition, Stellgröße, Zeitstempel

Versuche:

- [ ] Gleiche Sollkraft mehrfach anfahren (≥ 20 Wiederholungen)

- [ ] Vergleich ohne / mit Totzeitkompensation ← Kernergebnis

Auswerten:

- [ ] Kraftüberschwingen

- [ ] Stationärer Fehler

- [ ] Reaktionszeit

- [ ] Einschwingzeit

- [ ] Maximale Kraft

- [ ] Wiederholbarkeit

Laufend + Tag 14–15 · Phase 11 – Bericht und Abgabe

Ab Tag 1 laufend:

- [ ] Messdaten sauber speichern

- [ ] Fotos vom Aufbau

- [ ] Screenshots aus Simulink

- [ ] Diagramme direkt nach den Messungen erstellen

- [ ] Beitragstabelle pflegen

- [ ] Ab Tag 8: 30 min Kapitelarbeit pro Person und Tag

Tag 14 – Code-Freeze:

- [ ] Finale Code-Versionen archivieren

- [ ] Simulink-Modelle archivieren

- [ ] KRL-Dateien archivieren

- [ ] Mock-Server, Kalibrierdaten, Auswertungsskripte archivieren

- [ ] README: Aufbau, Startreihenfolge, Parameter

- [ ] Systemarchitekturbild (QUARC ↔ KVP ↔ KRC4 ↔ Sensor)

Tag 15:

- [ ] Bericht zusammenführen, über Kreuz gegenlesen

- [ ] Beiträge kennzeichnen

- [ ] ZIP bzw. Filesharing-Link, Abgabe

Kapitelaufteilung:

| Kapitel |  |
| --- | --- |
| 1 Aufgabenstellung | A |
| 2 Ausgangssystem nach Friesen | P3 |
| 3 KVP-Kommunikation | P4 |
| 4 QUARC-/Simulink-Architektur | P1 |
| 5 Kraftsensorintegration | P2 |
| 6 Kalibrierung | P2 |
| 7 Latenzanalyse | P3 |
| 8 Regelungsentwurf | P4 |
| 9 Validierung | P3 |
| 10 Ergebnisse und Diskussion | A |
| 11 Fazit | A |

Priorität bei Zeitproblemen

- QUARC ↔ KUKA funktioniert

- Kraftsensor in QUARC/Simulink eingelesen und kalibriert

- Ende-zu-Ende-Latenz gemessen

- Roboter reagiert real auf den Kraftwert

- Regelung berücksichtigt/kompensiert die Totzeit

- Regelung messtechnisch validiert

- Erst danach Verbesserungen

Zeitfresser meiden: SpaceMouse, Würfel-/Flaschen-Demo, GUI, komplexe Bahnen, CIRC, 3D-Robotermodell, Bahnplanung, Inverskinematik.

Gemeinsam

Systemintegration · Tests am realen Roboter · Fehlersuche · finale Demo · Bericht abstimmen · täglicher Remote-Slot mit P4 (Bildschirmfreigabe, P4 tippt selbst, eine Person vor Ort sichert die Zelle ab)